УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

19 вересня 2022 року									№  192

Про готовність житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери Саф’янівської сільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023

років

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги» на виконання розпорядження Ізмаїльської районної державної адміністрації від 13.05.2022 № 44/ВА-2022 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства  та соціально-культурної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років», з метою забезпечення своєчасного початку та безперебійного проходження опалювального сезону 2022/2023 років, виконавчий комітет Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області

ВИРІШИВ:

- Взяти до відома інформацію про виконання заходів щодо підготовки житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери Саф’янівської сільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 років, що додається.

- Керівникам установ та організацій, які знаходяться на території Саф’янівської сільської територіальної громади, забезпечити подальше виконання заходів, передбачених розпорядженнями Саф’янівського сільського голови № 56/А-2022 від 16 травня 2022 року «Про підготовку житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років» та № 89/А-2022 від 12 серпня 2022 року «Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів житлово–комунального господарства та соціально-культурної сфери Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області до проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 р. в умовах воєнного стану та алгоритму дій з метою ліквідації ушкоджень джерел енергопостачання на території населених пунктів Саф’янівської сільської територіальної громади».

- Керівникам структурних підрозділів Саф’янівської сільської ради вживати заходи щодо недопущення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого заступника Саф’янівського сільського голови Хаджикова Петра Васильовича.

Саф’янівський сільський голова                                                          Наталія ТОДОРОВА

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Саф’янівської сільської ради

Ізмаїльського району Одеської області

від 19.09.2022 року № 192

Інформація

про виконання заходів щодо підготовки житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери Саф’янівської сільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 років

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», на виконання розпорядження Ізмаїльської районної державної адміністрації від 13.05.2022 № 44/ВА-2022 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства  та соціально-культурної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років», з метою забезпечення належного контролю за станом підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району, своєчасного початку та безперебійного проходження опалювального сезону 2022/2023 року у населених пунктах Саф’янівської сільської територіальної громади, були розроблені та затверджені заходи по підготовці житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери Саф’янівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області до опалювального сезону 2022/2023 років.

Розпорядженням  Саф’янівського сільського голови від 16 травня 2022 року №56/А-2022 затверджений план заходів з підготовки житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства  та соціально-культурної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років.

Завдяки активній роботі керівників підприємств, установ, організацій впродовж підготовки до опалювального сезону забезпечується вчасна підготовка об’єктів життєдіяльності до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.

Для стабільної роботи в осінньо-зимовий період в громаді необхідно було підготувати 51 об’єкт соціально-культурного призначення (дошкільні навчальні заклади – 14 од., заклади освіти – 16 од., заклади охорони здоров’я – 21 од.), 41 котельню (комунальні котельні місцевих рад – 39 од., відомчі котельні – 2 од.), заклади культури та спорту – 3 од., адміністративні будівлі Саф’янівської сільської ради – 17 од., господарські будівлі комунальних підприємств Саф’янівської сільської ради.

Станом на сьогодні всі структурні підрозділи Саф’янівської сільської ради (управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, дорожнього господарства та інвестицій Саф’янівської сільської ради, комунального некомерційного підприємства Саф’янівської сільської ради «Центральна районна лікарня», управління освіти Саф’янівської сільської ради, відділу культури, молоді, туризму та спорту Саф’янівської сільської ради) готові до роботи в опалювальний період 2022-2023 років на 92,2 %.

На виконання комплексних заходів по підготовці до осінньо-зимового періоду 2022/2023 років проводиться капітальний ремонт системи опалення будівлі під літ. "А" із заміною твердопаливних котлів Комишівського закладу загальної середньої освіти, капітальний ремонт з заміни твердопаливного котла у ІІ корпусі  Утконосівського закладу загальної середньої освіти, капітальний ремонт з заміни твердопаливних котлів у Новонекрасівському закладі загальної середньої освіти, роботи з заміни 2-ух твердопаливних котлів (топочна ЦРЛ, яка розташована за адресою – м. Ізмаїл, вул. Тихая, 3). Станом на теперішній час проектно-кошторисна документація проходить експертизу. Надалі буде оголошено тендер та будуть проводитися ремонтні роботи. Орієнтований час закінчення робіт - до початку опалювального періоду 2022-2023 років.

З 16 закладів загальної середньої освіти Саф’янівської сільської ради – 5 навчальних закладів опалюються самостійно газопостачанням, 11 навчальних закладів опалюються вугіллям.

З 14 закладів дошкільної освіти Саф’янівської сільської ради – 2 навчальних закладів опалюються самостійно газопостачанням, 12 навчальних закладів опалюються вугіллям.

З 21 закладів охорони здоров’я КНП Саф’янівської сільської ради «Центральна районна лікарня» – 6 закладів охорони здоров’я опалюються самостійно газопостачанням, 13 закладів охорони здоров’я опалюються вугіллям, 2  закладів охорони здоров’я опалюються самостійно електропостачанням.

З 17 адміністративних будівель Саф’янівської сільської ради  - 6 адміністративних будівель опалюються самостійно газопостачанням, 5 адміністративних будівель вугіллям, 6  адміністративних будівель опалюються самостійно електропостачанням.

З 16 будівель культури Саф’янівської сільської ради  - 2 будівлі опалюються самостійно газопостачанням, 1 будівля опалюється твердим топливом (дровами), 13 будівель опалюються самостійно електропостачанням.

Господарські будівлі комунальних підприємств Саф’янівської сільської ради опалюються вугіллям.

Всі контрольно-вимірювальні прилади пройшли державну перевірку, вогнегасники навчальних закладів Саф’янівської сільської ради перезаряджені, оператори газових котелень та відповідальних за газове господарство пройшли відповідне навчання. Відповідальні за теплове господарство пройшли навчання та отримали відповідний документ.

Проведено технічний огляд димоходів та вентиляційних каналів.

Станом на теперішній час котельні підготовлені на 82,9 %.

Залишок твердого палива (вугілля кам’яного) з опалювального сезону 2021/2022 років в закладах охорони здоров’я Саф’янівської сільської ради – 35,0 тон.

Залишок твердого палива (вугілля кам’яного) з опалювального сезону 2021/2022 років в закладах освіти Саф’янівської сільської ради – 655,0 тон.

Структурними підрозділами Саф’янівської сільської ради проведені закупівлі твердого палива (вугілля кам’яного), а саме:

- Саф'янівською сільською радою проведена закупівля на суму 49,980 тис. грн, кількість товару що придбається – 5,1 тон

- Комунальним некомерційним підприємством Саф’янівської сільської ради «Центральна районна лікарня» проводиться переговорна процедура (спрощена) на орієнтовану суму 4 200,000 тис. грн, кількість товару що планується придбати – 350,0 тон.

- Управлінням освіти Саф’янівської сільської ради проведена закупівля на суму 11 405,484 тис. грн, кількість товару що придбається – 1018,34 тон.

- Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, дорожнього господарства та інвестицій Саф’янівської сільської ради проведена закупівля на суму 180,000 тис. грн, кількість товару що придбається – 13,0 тон.

Постачання природнього газу структурним підрозділам Саф’янівської сільської ради відбувається за укладеними договорами з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».

Для вирішення питання утримання доріг в зимовий період управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, дорожнього господарства та інвестицій Саф’янівської сільської ради має в наявності техніку, що може бути використана  для очищення доріг від снігу, а саме 6 тракторів та 1 екскаватор. За укладеними договорами позики додатково, за необхідністю, будуть залучатися 8 тракторів, 1 екскаватор та 1 вантажний самоскид.

Управління ЖКГ Саф’янівської с/р має в наявності пальне у кількості 0,64 тон бензину та 1,29 тон дизелю. В найближчий час планується придбати пальне у кількості 1,5 тон бензину та 1,0 тони дизелю.

Структурними підрозділами Саф’янівської сільської ради заготовлено 2,0 тони посипочного матеріалу.

З метою сталого проходження опалювального періоду 2022-2023 років в умовах воєнного стану розпорядженням  Саф’янівського сільського голови від 12 серпня 2022 року №89/А-2022 затверджений план заходів з підготовки об’єктів житлово–комунального господарства та соціально-культурної сфери Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області до проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 р. в умовах воєнного стану та алгоритм дій з метою ліквідації ушкоджень джерел енергопостачання на території населених пунктів Саф’янівської сільської територіальної громади.

Отже всі структурні підрозділи Саф’янівської сільської ради (управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, дорожнього господарства та інвестицій Саф’янівської сільської ради, комунального некомерційного підприємства Саф’янівської сільської ради «Центральна районна лікарня», управління освіти Саф’янівської сільської ради, відділу культури, молоді, туризму та спорту Саф’янівської сільської ради) готові до роботи в опалювальний період 2021-2022 років на 92,1 %.